Приложение 3

**ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗНАЧИМИ ПРОЕКТИ\* НА ОБЩИНИТЕ, БИЗНЕСА И ДРУГИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ ОТ ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН**

1. **Период - 2016-2017 г.**
2. **Област Благоевград**
3. **Източници на информация за изготвяне на доклада**
4. **Основни данни:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование и бенефициент** | **Сфера** | **Източник на финансиране** | **Стойност**  **в лева** | **Принос за Югозападен район** | **Напредък по изпълнението, констатирани проблеми и трудности** |
| **ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД** | | | | | |
| **А. ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ** | | | | | |
| 1. Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци | Управление на отпадъците | ОПОС 2014-2020 г., ПО 2 | 30 510 948.00 лв. (съгласно проект на насоки за кандидатстване) | Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци |  |
| **Б. ПРОЕКТНИ ИДЕИ** | | | | | |
| 1.“Изграждане на регионална система за управление на отпадъците, регион Благоевград, обслужващо общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“ | Управление на отпадъците | ПУДООС | 25 000 000.00 лв. | Изграждане на регионална система за управление на отпадъците | Входирано Заявление в ПУДООС и приложен към него работен проект |
| 2. Актуализация на програма за качество на атмосферния въздух на територията на община Благоевград | Качество на атмосферния въздух | ОПОС 2014-2020 г., ПО 5 | 100 000.00 лв. | Подобряване на качеството на атмосферния въздух | Подготовка на формуляра за кандидатстване и приложенията към него. |
| 3. Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци | Управление на отпадъците | ОПОС 2014-2020 г., ПО 2 | 9 500 000.00 лв. | Изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци | Подготовка на формуляра за кандидатстване и приложенията към него. |
| 4. „Интегриран градски транспорт“ | Интегриран градски транспорт | ОПРР 2014-2020 г., ПО 1 | 4 321 000.00 лв. | Изграждане на надлез при ж.п линиите на кв. Грамада и закупуване на автобуси за обществен транспорт | Подготовка на формуляра за кандидатстване и приложенията към него. Предстой да бъде внесено за оценка в Междинното звено на Община Благоевград |
| 5.„Цялостен ремонт/реконструкция, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъп за хора с увреждания в сградата на Образцово Читалище „Н. Й.  Вапцаров”/Камерна опера“ | Културна инфраструктура | ОПРР 2014-2020 г., ПО 1 | 1 650 078.22 лв. | Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъп за хора с увреждания в сградата на Образцово Читалище „Н. Й.  Вапцаров”/Камерна опера | Подготовка на формуляра за кандидатстване и приложенията към него. Предстой да бъде внесено за оценка в Междинното звено на Община Благоевград |
| 6. „Мерки за подобряване състоянието на образователната инфраструктура“ | Образователна инфраструктура | ОПРР 2014-2020 г., ПО 1 | 3 923 211.00 лв. | Ремонти, преоборудване и обзавеждане на НХГ “Св. Св. Кирил и Методии”; 3 ОУ “Димитър Талев”; 5 СОУ „Г. Измирлиев”; Преизграждане на ЦДГ №8 "Вечерница" | Подготовка на формуляра за кандидатстване и приложенията към него. Предстой да бъде внесено за оценка в Междинното звено на Община Благоевград |
| 7. „Ремонт и модернизация на стадион Христо Ботев - Благоевград“ | Спортна инфраструктура | Министерство на младежта и спорта | индикативна стойност 800 000.00 лв. | Изграждане на закрита трибуна, Вип зона, стая за радио и теливизионни коментатори и журналисти, поставяне на ограда около тревното покритие и подмяна на седалки | Подготовка на формуляра за кандидатстване и приложенията към него. |
| **В. ПОДАДЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ** | | | | | |
| 1. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора с увреждания и цялостно обновяване на фасадите на сгради на ОД МВР и Първо РПУ - Благоевград | Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика | ОПРР 2014-2020 г., ПО 1 | 1 645 987.00 лв. | Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на ОД МВР и Първо РПУ - Благоевград | В процес на оценка в Междинното звено на Община Благоевград. |
| 2. "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински административни сгради" | Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика | ОПРР 2014-2020 г., ПО 1 | 3 535 343.68 лв. | Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община - Благоевград, както и осигуряване на достъп до сградата на хора с увреждания. | В процес на оценка в Междинното звено на Община Благоевград. |
| **Г. СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ / ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | | | | | |
| **Проекти в процес на изпълнение в Община Благоевград** | | | | | |
| 1."Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп за хора в неравностойно положение в сградата на Регионална служба "Пожарна безопасност и защита на населението - Благоевград" | Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика | ОПРР 2014-2020 г., ПО 1 | 586 500.00 лв. | Подобряване на сградния фонд и повишване на енергийната ефективност на РСПБЗН – Благоевград. | Възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП. Избор на изпълнители на отделните дейности по проекта. |
| 2.„Благоустрояване на градската среда“ | Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност | ОПРР 2014-2020 г., ПО 1 | 13 177 504.12 лв. | Подобряване на жизнената и работна среда на жителите и гостите на Благоевград - 1) Благоустрояване на ул. "Марица"; 2) Обновяване и облагородяване на пл. "Георги Измирлиев-Македончето"; 3) Изграждане на велосипедна алея;  4)Благоустрояване на IV-ти микрорайон в Благоевград. | Възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП. Избор на изпълнители на отделните дейности по проекта. |
| 3.„Изграждане на социални жилища в IV - ти микрорайон” | Социална инфраструктура | ОПРР 2014-2020 г., ПО 1 | 9 506 000.00 лв. | Изграждане на три сгради за уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение - общо 202 социални жилища в IV - ти микрорайон | Възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП. Избор на изпълнители на отделните дейности по проекта. |
| 4.„Инвестиции в подобряване качеството на образователната среда в Благоевградска професионална гимназия“ | Образователна инфраструктура | ОПРР 2014-2020 г., ПО 3 | 1 399 509.62 лв. | Разширяване и модернизиране на материалната база | Възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП. Избор на изпълнители на отделните дейности по проекта. |
| 5.“Енергийно ефективно осветление в региона Благоевград – Делчево“ | Опазване на околната среда и природните ресурси | Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България – бивша Югославска Република Македония 2014 – 2020 г. | **374 390.68 евро** | Осигуряване на ефективно улично осветление на територията на четири села от Общината – с. Логодаж, Падеш, Зелен дол и Покровник. | Стартирали тръжни процедури по реда на ЗОП за избор на изпълнители. |
| **Сключени договори** | | | | | |
| 203095055 "СТОМИ 79" ЕООД | Пазар на труда | ОПРЧР – проект "Отново на работа - устойчива и трайна заетост, осигурена от "Стоми 79" ЕООД" | 387 857,34 | 36 нови работни места |  |
| 101620514 АЛФА-ГРУП СЕКЮРИТИ ООД | Пазар на труда | ОПРЧР – проект Нови работни места и устойчива заетост в "Алфа - Груп Секюрити" ООД | 161 318,90 | 15 нови работни места  15 обучени лица по вид професия  Осигурена 12 месечна субсидирана заетост на безработни и неактивни лица и оборудване на работните места. |  |
| 101628518 БЕЛВИ ООД | Пазар на труда | ОПРЧР – проект Създаване на нови работни места в "БЕЛВИ" ООД | 188 882,92 | 15 нови работни места  15 обучени лица по вид професия  Осигурена 12 месечна субсидирана заетост на безработни и неактивни лица и оборудване на работните места. |  |
| 200793496 ВИХРЕН ТРЕЙД ЕООД | Пазар на труда | ОПРЧР – проект Нови работни места във "Вихрен трейд" ЕООД | 214 938,16 | 18 нови работни места  18 обучени лица по вид професия  Осигурена 12 месечна субсидирана заетост на безработни и неактивни лица и оборудване на работните места. |  |
| 203613735 ГЕРИ ВИГ ЕООД | Пазар на труда | ОПРЧР – проект "Нова възможност за работа в ЕС, за търсещите работа безработни или неактивни лица " | 391 166,00 | 24 нови работни места  Осигурена 12 месечна субсидирана заетост на безработни и неактивни лица и оборудване на работните места. |  |
| 101634161 ДИНАТСТРОЙ ООД | Пазар на труда | ОПРЧР – проект Създаване на качествени и устойчиви работни места в "Динатстрой" ООД | 221 298,24 | 15 нови работни места  13 обучени лица по вид професия  Осигурена 12 месечна субсидирана заетост на безработни и неактивни лица и оборудване на работните места. |  |
| 811149754 ЕКО-БОТЪЛС ЕООД | Производство на безалкохолни напитки | ОПИК – проект "Подобряване на производствения капацитет в "Еко-Ботълс" ЕООД" | 450 000,00 | Повишаването на производствения капацитет и засилването на експортния потенциал на “Еко Ботълс” ЕООД  чрез внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес |  |
| 101646320 ЕТ "Евродизайн-Христо Георгиев" | Пазар на труда | ОПРЧР – проект Разкриване на нови работни места в ЕТ "Евродизайн-Христо Георгиев" | 52 714,00 | 8 нови работни места  Осигурена 12 месечна субсидирана заетост на безработни и неактивни лица и оборудване на работните места. |  |
| 101744768 Еър Макс ООД | Пазар на труда | ОПРЧР – проект Създаване на нови работни места и осигуряване на устойчива заетост на безработни лица в"Еър Макс" ООД | 185 566,16 | 13 нови работни места  11 обучени лица по вид професия  Осигурена 12 месечна субсидирана заетост на безработни и неактивни лица и оборудване на работните места. |  |
| 101673890 КИОГ ЕООД | Пазар на труда | ОПРЧР – проект „Осигуряване на устойчива заетост и ефективни условия на труд на безработни лица в „КИОГ“ ЕООД“ | 119 427,04 | 9 нови работни места  Осигурена 12 месечна субсидирана заетост на безработни и неактивни лица и оборудване на работните места. |  |
| 101767973 КОРЕКТ СТРОЙ ООД | Пазар на труда | ОПРЧР – проект „Осигуряване на нови работни места и устойчива заетост в „Корект Строй“ ООД” | 108 215,92 | 8 нови работни места  Осигурена 12 месечна субсидирана заетост на безработни и неактивни лица и оборудване на работните места. |  |
| 101618164 ПОЛИТРАНСФЕР ЕЛЕКТРИК ЕООД | Пазар на труда | ОПРЧР – проект Нови възможности за заетост в Политрансфер Електрик ЕООД | 113 394,00 | 10 нови работни места  1 обучено лице по вид професия  Осигурена 12 месечна субсидирана заетост на безработни и неактивни лица и оборудване на работните места. |  |
| 101742347 СМИЛКОВ ЕООД | Производство на печатни материали | ОПИК – проект "Подобряване на производствения капацитет в "СМИЛКОВ" ЕООД" | 1 298 671,12 | Повишаването на производствения капацитет и засилването на експортния потенциал на “Смилков” ЕООД чрез  внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес |  |
| 202340911 СТРАТЕГИКА ВИЖЪН ЕООД | Пазар на труда | ОПРЧР – проект Създаване на устойчиви работни места в "Стратегика Вижън" ЕООД | 51 460,00 | 4 нови работни места  Осигурена 12 месечна субсидирана заетост на безработни и неактивни лица и оборудване на работните места. |  |
| 201371107 ФЕШЪН СЪПЛАЙ ЕООД | Производство на облекла | ОПИК – проект Технологично обновление във "Фешън Съплай" ЕООД | 1 268 320,00 | Модернизиране на производството чрез внедряване на ново и съвременно оборудване за директен дигитален печат върху текстил във Фешън съплай ЕООД |  |
| **ОБЩИНА БАНСКО** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **А. ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ** | | | | | |
| Изграждане на допълнително водохващане на гр. Добринище | Водоснабдяване | Фондове на ЕС | 8 000 000 лв. | Подобряване на качеството на живот | НП |
| Изграждане на парково пространство около река Глазне | Екология | Фондове на ЕС | 3 000 000.00 лв. | Подобряване на качеството на живот | НП |
| Рахабилитация на градски парк в гр. Банско | Екология | Фондове на ЕС | 2 000 000,00 лв. | Подобряване на качеството на живот | НП |
| Корекция на река Глазне | Екология | Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към МС | 800 000,00 лв. | Подобряване на качеството на живот | НП |
| Саниране на нови жилищни сгради | Инфраструктура | Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради |  | Подобряване на качеството на живот | НП |
| **Б. ПРОЕКТНИ ИДЕИ** | | | | | |
| «Обща култура, традиции и история- мост към нашето Европейско бъдеще- II етап» | Туризъм, култура | Фондове на ЕС | 976 946,84 лв. | Повишаване на туристическия потенциал на региона чрез инициативи за сътрудничество в по-добро опазване и устойчиво използване на природните ресурси и културното наследство | НП |
| Изграждане на нов медицински център | Здравеопазване | Публично частно партньорство |  | Подобряване качеството на здравеопазване в гр. Банско | НП |
| **В. ПОДАДЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ** | | | | | |
| "Рехабилитация на улична мрежа в гр. Банско: ул. „Цар Симеон” между кръстовищата с ул. „България” и ул. „Патриарх Евтимий” (път II- 19); ул. „Глазне” между кръстовища с ул. „Пирин” до ул. „Патриарх Евтимий” (път II- 19) и ул. „България” между кръстовища с ул. „Цар Симеон” до ул. „Патриарх Евтимий” (път II- 19) и рехабилитация на улична мрежа в гр. Добринище - ул. „Г. Темелков”. | Инфраструктура | Програма за развитие на селските райони 2014-2020 | 1 955 800,00 лв. | Подобряване на качеството на живот чрез подобряване на уличната инфраструктура | НП |
| "Преустройство и модернизиране на зала в читалище „Никола Вапцаров- 1894” гр. Банско” | Култура | Програма за развитие на селските райони 2014-2020 | 391 105,59 лв. | Модернизиране на културна инфраструктура | НП |
| "Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на читалище „Димитър Благоев”, пл. „Независимост”, гр. Добринище, общ. Банско- II етап” | Култура | Програма за развитие на селските райони 2014-2020 | 389 270,35 лв. | Модернизиране на културна инфраструктура | НП |
| „Реновиране и оборудване на терапевтични центрове в трансграничния регион с цел подобряване на здравната инфраструктура” | Здравеопазване | Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 - 2020 г. | 354 586,68 лв. | Подобряване качеството на живот е отдалечените населени места | НП |
| "Устойчиво развитие чрез електрическа мобилност" | Екология | Програма за транснационално сътрудничество ИНТЕРРЕГ Балкани –Средиземно море 2014-2020 г. | 773 452,53 лв. | Насърчаване на транснационалното сътрудничество за ефективното използване на ресурсите и възстановяване на климата | НП |
| "Съвместни мерки и пилотни дейности за качествено управление на въздуха в региона на Балканския полуостров и Средиземно море" | Екология | Програма за транснационално сътрудничество ИНТЕРРЕГ Балкани –Средиземно море 2014-2020 г. | 955 908,98 лв. | Насърчаване на транснационалното сътрудничество за ефективното използване на ресурсите и възстановяване на климата | НП |
| **Г. СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ/ ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНИЕ** | | | | | |
| „Втора фаза на проект "Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Банско с изграждане на ПСОВ” | Екология | „Околна среда 2014-2020” | 33 170 000,00 лв. | Опазване чистота на водите | Изцяло е завършена линейната мрежа, предстои завършване на пречиствателната станция и въвеждането и в експлоатация |
| „Допълнително водоснабдяване на град Банско от местност „Караманица”- етап I”. | Водоснабдяване | МРРБ | 1 800 000,00 лв. | Повишаване качеството на живот на гражданите | Обектът е в процес на изграждане. |
| „Затваряне и рекултивация на старо депо за ТБО- гр. Банско” | Екология | ПУДООС и община Банско | 1 856 744,38 лв. Техническата рекултивация - ПУДООС (1 819 066.19 лв.), биологичната рекултивация- община Банско (37 678.19 лв.) | Опазване на околната среда | Изпълнена е техническата рекултивация, както и част от предвидените дейности за изпълнение от биологичната рекултивация |
| Саниране на многофамилна жилищна сграда - блок № 1 в гр. Банско, ул. Драма № 1 | Инфраструктура | Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради | 888 108,00 лв. | Подобряване качеството на живот и въвеждане на енергоспестяващи мерки в сградите с жилищно предназначение | Извършено енергийно обследване, издаден технически паспорт , изпълнено проектиране и СМР, изпълнен строителен и авторски надзор, предстои въвеждане на сградата в експлоатация. |
| **ОБЩИНА БЕЛИЦА** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **А. ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ** | | | | | |
| 1.„Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води“  с. Бабяк –община Белица | Подобряване на водоснабдителната и канализационна инфраструктура | Липсва финансиране | - | - | - |
| 2.“Рехабилитация, модернизация и ново строителство на КК “Семково“- община Белица | Подобряване на техническата инфраструктура | Липсва финансиране | - | - | - |
| **Б. ПРОЕКТНИ ИДЕИ** | | | | | |
| 1.„Реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа на гр.Белица“-  община Белица | Подобряване на водоснабдителната и канализационна инфраструктура | Липсва финансиране | 13 263 242,00лв | - | - |
| 2.„Реконструкция на външен водопровод за група Белица“-община Белица | Подобряване на водоснабдителната и канализационна инфраструктура | Липсва финансиране | 1 179 865,00 лв. | - | - |
| 3.„Канализация  с. Краище“-община Белица | Подобряване на водоснабдителната и канализационна инфраструктура | Липсва финансиране | 1 863 183,36 лв. | - | - |
| 4.„Корекция на река Беличка и  р. Вотръчка в границите на град Белица“-община Белица | Подобряване на техническата инфраструктура | Липсва финансиране | 3 000 000 лв. | - | - |
| **В. ПОДАДЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ** | | | | | |
| 1.„Повече бизнес  и конкурентоспособ-  ност в общините Белица и Македонска Каменица“- община Белица и Македонска Каменица | Изграждане на бизнес мрежи и клъстери | Програма за трансгранично сътрудничество  ИНТЕРРЕГ България-Македония | 190 703, 78 лв. | Разработена трансгранична стратегия за насърчаване на бизнеса и търговията в района, информирани предприемачески инициативи в общините Македонска Каменица и Белица. | Отхвърлено проектно предложение |
| 2.„Въвеждане на енергоспестяващи мерки в общините Белица и Македонска Каменица“-община Белица и община Македонска Каменица | Подобряване на техническата инфраструктура | Програма за трансгранично сътрудничество  ИНТЕРРЕГ България-Македония | 691 704,26лв. | Разработена съвместна стратегия за енергийно планиране и прилагане на енергоспестяващи мерки в района, спестени паркови емисии и опазване на околната среда. | Отхвърлено проектно предложение |
| 3.„Социални предприятия за по-добър живот на местната общност“-водещ партньор Научно дружество за социално сближаване и развитие/EPEKSA/,  Гърция ,партньори –Институт на потребителите -Кавала, Гърция,  община Петрич, община Белица | Подобряване на социалната инфраструктура | Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020 | 1 255 254,60лв. | Засилване на трансграничното сътрудничество между хората и институциите в региона с цел съвместно справяне с общите предизвикателства и използване на неоползотворения потенциал за развитие на трансграничния регион чрез ефикасно използване на ресурсите. | Проектното предложение  е в процес на оценка. |
| 4.“Подобрена първична медицинска помощ“-  Водещ партньор Община Гърмен, Партньори-  Община Белица;  Общински център за социална защита и солидарност в община Неаполис Сикис, Гърция;  Център за превенция на пристрастяването към наркотици и популяризиране на здравето КОМПАС,Солун,  Гърция;  Научно дружество за социално сближаване и развитие /EPEKSA/,Гърция | Подобряване на здравната инфраструктура | Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020 | 2 485 339,99лв. | Инвестиране в здравната инфраструктура, която ще допринесе за националното,  регионалното и местното развитие ,понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното приобщаване чрез достъпа до качествени здравни услуги и преминаването от служби на институционално равнище към служби на местно равнище. | Проектното предложение  е в процес на оценка. |
| 5.„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населени места на територията на община Белица“ | Подобряване на техническата инфраструктура | Програма за развитие на селските райони | 1 954841,44лв. | Подобряване транспортната свързаност на населените места в общината и региона, както и привлекателността им за туризъм и инвестиции. | Проектното предложение  е в процес на оценка. |
| 6.„Реконструкция и рехабилитация на общински пътища : „BLG1020 / II - 84, Якоруда - Разлог /  жп гара Белица - Краище - Лютово - Бабяк – Орцево”, „BLG1021 / III - 8406 / Белица –  лет. Семково”, „BLG1024 / BLG1020, жп гара Белица - Лютово / Краище - Горно Краище”, „BLG2191 / III - 1903 / - Елешница - Граница общ. ( Разлог - Белица ) - Палатик - Черешово / BLG2022 /” на територията на община Белица | Подобряване на техническата инфраструктура | Програма за развитие на селските райони | 5 866 609,58лв. | Подобряване транспортната свързаност на региона, както и привлекателността им за туризъм и инвестиции. | Проектното предложение  е в процес на оценка. |
| 7.„Реконструкция,  оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща следните обекти: СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“-град Белица –община Белица | Подобряване на образователната инфраструктура | Програма за развитие на селските райони | 1 921 722,64 лв. | Реконструкцията на образователната инфраструктура ще допринесе за развитието на пазара на труда в общината и региона.  Благодарение на една добра качествена образователна инфраструктура общината ще има потенциал и да покрива бъдещите нужди и искания на новонавлизащи инвеститори,  което ще спомогне и за намаляване на безработицата. | Проектното предложение  е в процес на оценка. |
| **Г. СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ / ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | | | | | |
| 1.„За предприятие за преработка на плодове и зеленчуци и закупуване на технологично оборудване  с. Дагоново, ПИ и идентификатори 20064.1.378 и 20062.1.377,УПИ V-377,378,кв.22“-  „Био органик България“ЕООД | Инвестиции в преработка/  маркетинг на селскостопански продукти | Програма за развитие на селските райони | Обща стойност на проекта:  5 821 603,91лв.  Сума на субсидията:  2 827 016,36лв. | Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособност на предприятията от хранително-преработвателната промишленост, създаване на нови работни места в региона, подобряване качеството на живот на населението. | В процес на изпълнение. |
| 2.„Подмяна на водопроводната мрежа в с. Бабяк и  изграждане на пречиствателна станция за питейни води“ | Подобряване на водоснабдителната и канализационна инфраструктура | Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите 2014г.“;  ПМС №192/29.07.2016г. | 974 600,47лв. | Опазване на околната среда и водите и подобряване на облика на населените места в региона, създаване на благоприятни условия, стабилизиращи местната икономика и водещи до балансирано,  устойчиво развитие. | Приключен |
| 3.„Ремонт на игрище с. Краище и пристройка към съществуваща сграда“ | Подобряване на спортната инфраструктура. | ПМС№209/18.08.2016г. | 310 788,27лв. | Създаване на условия за подобряване на благосъстоянието и здравето на подрастващите на територията на общината и региона. | Приключен |
| 4.„Помощ за подготвителни дейности и създаване на Местна инициативна група Якоруда-Белица“ | Изграждане на мрежи и сътрудничество | ПРСР | 58 674,90лв. | Изготвена Стратегия на водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Якоруда-Белица.  Подобряване на икономическото благосъстояние на територията , подкрепа на местния бизнес и предприемачество, развитие на туристическото предлагане . | Приключен |
| 5.“Изграждане на открита спортна площадка и място за отдих в с. Дагоново,  община Белица“ | Подобряване на спортната инфраструктура | ПМС№209/18.08.2016г. | 76 834,56лв. | Създаване на условия за подобряване на благосъстоянието и здравето на подрастващите на територията на общината и региона. | Приключен |
| **ОБЩИНА ГЪРМЕН** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **А. ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ** | | | | | |
| 1. Община Гърмен „Ремонт, оборудване, саниране сградите на кметствата в Огняново, Балдево, Долно Дряново, Рибново, Дебрен и Ореше“ | Енергиина ефективност | Оперативни програми 2014- 2020  и ФЕС | - | Подобряване на инфраструктурата и енергийна ефективност | Инвестиционно намерение |
| 2. Община Гърмен „Изграждане на подходяща транспортна и пътна инфраструктура (вкл. до туристическите обекти)“ | Транспорт и транспортна инфраструктура | Оперативни програми 2014- 2020  и ФЕС | - | Подобряване на инфраструктурата и свързаността на териториите | Инвестиционно намерение |
| 3. Местна инициативна група Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово | - | Оперативни програми 2014- 2020  и ФЕС | - | Подобряване на инфраструктурата на територията на 3-те общини | Инвестиционно намерение |
| **Б. ПРОЕКТНИ ИДЕИ** | | | | | |
| 1. Община Гърмен „Развитие на социалното предприемачество“ | Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване | ОП РЧР 2014- 2020 | 391 000 лв. прогнозна | Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост | Проектна идея |
| 2.Община Гърмен „Провеждане на активна местна политика за популяризиране на община Гърмен, като туристическа дестинация“ | Разивите на туризма | Оперативни програми 2014- 2020  и ФЕС | - | Създадена подходяща среда за развитие на туризъм | Проектна идея |
| 3. Община Гърмен „Подобряване качеството на образование и създаване на условия за равен достъп до образование (вкл. и на лица от уязвимите групи)“ | Наука и образование | Оперативни програми 2014- 2020  и ФЕС | - | Предотвратяване отпадане на ученици от образователната система. | Проектна идея |
| 4. Община Гърмен „Опазване на околната среда, превенция на природни рискове и климатична сигурност“ | Опазване на околната среда | Оперативни програми 2014- 2020  и ФЕС | - | Опазване на околната среда в района | Проектна идея |
| **В. ПОДАДЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ** | | | | | |
| 1. Община Гърмен „Подобрена първична медицинска помощ“ | „Трансграничен регион с висока степан на социално приобщаване”, | Програма за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2014 – 2020 | 392 684.45 евро за община Гърмен  768 012,24 лв. | Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното приобщаване чрез подобряване на достъпа до обществени, културни и развлекателни услуги и преминаването от служби на институционално равнище към служби на местно равнище. | В процес на оценка |
| 2. Община Гърмен  „Инициатива за подобряване на капацитета и достъпа до туристическите дестинации в транграничния район“ | „Устойчив и адаптиран към климатичните промени трансграничен район“, | Програма за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2014 – 2020 | 300 729,51 евро за община Гърмен  588 166,77 лв. | „Консервация, съхранение, промотиране и развитие на природното и културно наследство“ в курортното село Огняново | В процес на оценка |
| 3. Община Гърмен „Реконструкция на улична мрежа в населени места на територията на община Гърмен“ | Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура | Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. | 1 955 177. 24 лв | Основни услуги и обновяване на селата в селските райони | В процес на оценка |
| 4. Община Гърмен „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Гърмен“ | Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура | Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. | 3 931 923. 10 лв. | Основни услуги и обновяване на селата в селските райони | В процес на оценка |
| 5. Община Гърмен „Реконструкция и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура на територията на община Гърмен включваща подобект ОДЗ „Никола Вапцаров“ с. Дебрен“ | Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура | Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. | 852 105. 84 лв. | Основни услуги и обновяване на селата в селските райони | В процес на оценка |
| **Г. СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ / ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | | | | | |
| 1. Община Гърмен „Независим живот“ | Социални услуги | ОП РЧР 2014- 2020 съфинансирана от Европейски социален фонд на ЕС | 499 704 лв. | Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване. | В процес на изпълнение |
| 2 .Бенефициент община Босилово, Община Гърмен- партньор  „Развитие на туризма в трансграничния регион Босилово - Гърмен, чрез запазване на местните културни традиции“ | Туризма в трансграничния регион | Програмата за ТГС между Република България и Бивша Югославска Република Македония | 182 435,17 евро за община Гърмен  356 806,70 лв. | Повишаване на туристическия потенциал на региона чрез сътрудничество и инициативи в добро опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство | В процес на изпълнение |
| **ОБЩИНА КРЕСНА** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **А. ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ** | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| **Б. ПРОЕКТНИ ИДЕИ** | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| **В. ПОДАДЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ** | | | | | |
| „Ремонт на Средно училище „Св. Паисий Хилендарски” |  | „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.” , мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” | 1944069.29 лева |  | По проекта са предвидени следните ремонтни дейности:  Направа на топлоизолация по фасадите  Направа на общодостъпна среда /рампи и асансьор/ до всички части на училището  Вътрешно освежаване, подмяна на настилки в класни стаи, коридори и общи помещения  Освежаване и частична подмяна на настилки и фаянс в мокри помещения, санитарен фаянс и направа на мокро помещение за инвалиди  Частична подмяна на вътрешна дограма  Освежаване и частична подмяна на настилки в кухненския блок и столовата  Частична подмяна на в и к инсталации  частична подмяна на битумни хидроизолации на покрива  Подмна на настилките и уредите на спортното игрище  Направа на едно футболно игрище с възможност за разделяне на три мини игрища  Монтиране на три сектора с метални трибуни за по 54 души всяка, общо 162 зрители  Оформяне на 3-коридорна пътека за бягане около игрището |
| 2. „Реконструкция на общински път BLG2131 гр. Кресна – с. Влахи, община Кресна” |  | „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.” , мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” | 4 258 721,84 лева |  | Подобряване на транспортно експлоатационните качества и носимоспособността на настилката на пътя. Трасето попада в землищата на гр. Кресна и с. Влахи, община Кресна. Пътят преминава през имот № 000103, землище Кресна и имоти с номера № 000527 и № 000538, землище с. Влахи. Представлява основен и единствен път до с. Влахи и махалите след селото. Дължината на трасето, което ще се реконструира е около 4 км. Началото му е асфалтов път и започва от разклон за с. Влахи. Настилката в началото на пътя около 50 м и в края около 500 м е асфалтова, а останалата част е трошено каменна. На няколко места има ясно изразени свлачища и отвесни скали, които навлизат в трасето. На 2+080 км успоредно на пътя минава покрит бетонов водоснабдителен канал с дължина приблизително 400 м, захранващ ВЕЦ. Участъкът завършва в с. Влахи. Предвиждат се следните дейности:Подготовка на площадката, изкоп земни и скални почви. Изграждане на отводнителна система, полагане на конструктивни пластове от трошен камък за основа, асфалтови пластове и етонови бордюри. |
| „Реконструкция на улици, град Кресна” |  | „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.” , мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” | 1 948 417,70 лева |  | За реконструкция са предвидени съществуващи тротоарни и улични настилки по следните улици:   * ул.”Яне Сандански” от о.т.96 до о.т.1 (от помощен кадастрален план на бивш стопански двор-гр.Кресна, с дължина 1150 м;   ул.”Цар Самуил” от о.т.131 до о.т.135, с дължина 190 м;  ул.”Пирин” от о.т.130 до о.т.136, с дължина 190 м ;  ул.”Спартак” от о.т.153 до о.т.151, ; с дължина 195 м  ул.”Влахински езера” от о.т.157 до о.т.149, с дължина 200 м ;  ул.”Александър Македонски” от о.т.173 до о.т.159, с дължина 200 м;  Целта на проекта е реконструкция на уличните настилки и тротоарите, с което да се преустанови процеса на разрушаването им и да се гарантира носимоспособността, равността и отводняването им от повърхностни води. |
| „Подвижен и виртуален музей на биоразнообразието” |  | „Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A”. Приоритетна ос 2: Устойчив и приспособим към климата –регион. Инвестиционен приоритет 6г: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, опазване на почвите и възстановяване и насърчаване на екосистемните услуги, включително НАТУРА 2000 и зелени инфраструктури. | 303 380 евро |  | Основните дейности за Община Кресна ще са свързани със закупуването на виртуален и мобилен музей на биоразнообразието и възлагане на външното управление по проекта и анализа на биоразнообразието и събиране на данни и снимков материал. Музеят ще осигури основна информация за околната среда и биологичното разнообразие в изследваните в проекта общини с акцент върху емблематични консервационно значими видове от местната фауна и техните местообитания, в т.ч. и снимков материал за качване във виртуални музей. По проекта общината ще закупи и лаптопи, мултифункционална машина за копиране и сканиране.  Общият бюджет на проекта е в рамките на 999 хил. евро, от които бюджета за Община Кресна, която е водещ партньор, е 34% (303 380 евро). За българските участници Програмата предвижда пълно възстановяване на направените разходи, т.е. самоучастието на Община Кресна е 0 %.  Срокът на проекта e 24 месеца.  Проектът ще бъде осъществен в партньорство с Община Хаджидимово и община Пагайо (Гърция), "Асоциация Студентски Медиен Свят", и D.E.P.AN. – City Network (Гърция), като водещ партньор по проекта е община Кресна. |
| “Достъпно здравеопазване” |  | „Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A 2014 – 2020”. Приоритетна ос 4: Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване. Инвестиционен приоритет 9а- Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното приобщаване чрез подобряване на достъпа до обществени, културни и развлекателни услуги и преминаването от служби на институционално равнище към служби на местно равнище. |  |  | **С** **Така заявеното инвестиционно намерение се предвижда саниране на сградата на поликлиниката, изграждането на централна отоплителна инсталация с котел на пелети, подмяна на дограма, подмяна на амортизирани ВиК инсталации, изграждането на лекарски кабинети със специална обособеност, лекарски кабинети за лични лекари, лаборатория с манипулационна, нови тоалетни, пригодени за хора с увреждания, достъпна среда, ехографски кабинет. Основните дейности за Община Кресна ще са свързани със: разработване на сайт на проекта, разработване на брошури и др. информационни материали, провеждане на информационни кампании в България, изработване на информационни табели. Максималният бюджет за проекта е в рамките на 1 500 000 хил. евро. За българските участници Програмата предвижда пълно възстановяване на направените разходи, т.е. самоучастието на Община** |
| "От културно историческото наследство към предприемачество" |  | „Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A”. | 130 000 евро |  | Основните дейности по проекта ще са свързани с подкрепа на местната икономика на участващите страни и по-специално на регионите, чрез сътрудничество и взаимодействие на участващите компетентни органи, така че да се създадат и развият възможности за заетост в пограничните райони в зависимост от техните специфични особености и предимства.  Тази цел ще бъде постигната с помоща на теоретични и практически обучения в сферата на занаятите и приложните изкуства, които ще бъдат насочени към завършващите училище млади хора и практикуващите занятчии.  Общият бюджет на проекта **за изпълнение на дейностите е в размер на 895 000 евро**. Община Кресна е с бюджет за осъществяване на дейностите по проекта в размер на 130 000 евро.  Срокът на проекта e 24 месеца.  Проектът ще бъде осъществен в партньорство с   Народно Читалище „Култура-1932” град Кресна,     Международен университет Солун,  НПО Северозападен публично информационен център,  AfSEC . Водеща организация по проекта е Община Солун. |
| „Ефективно управление на биологичните отпадъци” |  | Програма за транснационално сътрудничество INTERREG Балкани - Средиземно море 2014 – 2020. Приоритетна ос 2: „Околна среда“. Специфична цел: 2.2 Насърчаване на сътрудничеството и работата в мрежи с цел въвеждане на иновативни технологии за ефективно управление в сектора на отпадъците, почвите и водните ресурси |  |  | Изработване на методология и план за действие за управление на биологичните отпадъци. Картиране на моментната ситуация за управлението на твърдите и биологичните отпадъцив община Кресна. Преглед и сравнителна оценка на тях. Трансфер на ноу – хау, чрез посещения в европейски общини, в които успешно са били приложени методи за компостиране на биологични отпадъци. Провеждане на информационна кампания за ползите от преработване на биоотпадъците.  Проектът ще бъде осъществен в партньорство с община Босилово /Република Македония/, община Валандово /Република Македония/ и община Кресна /Република България/. Водеща организация по проекта е община Александрия /Република Гърция/. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Г. СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ / ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | | | | | |
| «Осигуряване на топъл обяд в община Кресна»  Бенефициент – Община Кресна |  | Оперативна програми за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, *Операция „Осигуряване на топъл обяд - 2016“* BG05FMOP001-3.002 | **39 847,50 лева** |  | Проектното предложение предвижда предоставянето на топъл обяд на 75 лица, чрез създаването на нова обществена трапезария в община Кресна, на лица и семейства на месечно подпомагане, лицата с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, както и самотно живеещите лица, получаващи минимални пенсии. Планира се закупуване на хранителни продукти за приготвяне на топлия обяд, като се гарантира разнообразно седмично меню, с което да се осигури балансирано хранене на целевата група, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене. За осигуряване на топъл обяд на хората със затруднения в придвижването и на лицата от целевата група от селата на община Кресна ще се реализира доставки до домовете им. |
| 2. „Изграждане на системи за ранно предупреждение от наводнения”  Водещ партньор Община Валандово, Проектен партньор 2 – община Кресна |  | Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Македония Приоритетна ос 1 „Околна среда”, специфична цел 1.2 „Превенция на риска и смекчаване на последствията от природните и свързаните с човешката дейност опасности и бедствия в трансграничния регион” | 386295,21 евро |  | В рамките на проекта ще бъдат изготвени два детайлни работни проекта, включващи анализ, заснемане и оценка на опасните зони, в които има риск от наводнения в двете общини. Планираните дейности включват още закупуване и доставка на специално оборудване за мониторинг на водите и за двамата партньори в проекта, което ще бъде инсталирано на определените за опасни участъци от коритата на реките на територията на община Кресна и община Валандово. Това оборудване ще бъде свързано към обща интегрирана система за мониторинг, която е обект на закупуване и пускане в експлоатация от водещия партньор в рамките на проекта. Системата ще бъде доставена и монтирана физически в помещенията на община Валандово, но ще се използва и от двамата партньори чрез интернет връзка. Освен това, проектът предвижда конкретни дейности от двете страни на границата за предоставяне на специфично обучение по управлението на риска от наводнения. Тези обучения са от изключително значение по отношение на подобряване на знанията и уменията на представителите на институциите, оказващи първа помощ при подобни природни бедствия.Планирани са и специални дейности за информация и публичност на резултатите от проекта, както и дейност за управление на проекта - срещи на екипа по проекта, комуникации, отчитане. Закупени и инсталирани комплекти с оборудване за мониторинг на нивото на реките на териториите на двете общините в допустимия трансграничен регион; Закупена и инсталирана съвместна интегрирана система за воден мониторинг, която ще се използва от двата партньора; Обучени общо 80 участници - представители на институциите, оказващи помощ при бедствия и в двете страни в "Управление на риска от наводнения"; Повишено нивото на обществената информираност по отношение на управлението на риска |
| **ОБЩИНА ПЕТРИЧ** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А.ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ | | | | | | |
| Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по Приоритетна Ос 2 на ОПОС 2014-2020 г. | Околна среда | ОПОС | 6 000 000лв. | Намаляване на количествата депонирани отпадъци | |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
| Б.ПРОЕКТИ | | | | | | |
| Реконструкция на водопровод за топла минерална вода от м.”Рупите” до съществуващ резервоар в гр.Петрич | Околна среда |  | 6 600 000лв. | | Оползотворяване на минералния ресурс |  |
| Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за Община Петрич – изменение и допълнение | Околна среда | ПУДООС | 1 600 000лв. | | Управление на отпадъците |  |
| Питейно-битово водоснабдяване на с.Кърналово, общ.Петрич |  | ПУДООС | 1 150 000лв | | Подобряване на условията на живот на населението |  |
| В.ПОДАДЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ | | | | | | |
| Реконструкция на улици с.Първомай и с.Марикостиново |  | ПРСР | 3 000 000лв | | Подобряване на условията на живот на населението |  |
| Реконструкция на довеждащ водопровод за гр.Петрич, общ. Петрич |  | МРРБ | 2 200 000лв | | Подобряване на условията на живот на населението |  |
| Реконструкция на общински пътища |  | ПРСР | 6 000 000лв | | Подобряване на условията на живот на населението |  |
| Г.СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ /ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | | | |
| Подобряване на градска среда – изграждане на градски парк | Градска среда | ОПРР | 4 852 000лв | | Подобряване на условията на живот на населението | Сключен договор за предоставяне на средства |
| Обновяване на културна инфраструктура читалище „Братя Миладинови” |  | ОПРР | 2 740 000лв | |  | Сключен договор за предоставяне на средства |
| Обновяване на образователна инфраструктура |  | ОПРР | 5 643 000лв | |  | Сключен договор за предоставяне на средства |
| Енергийна ефективност на държавни и обществени сгради |  | ОПРР | 1 950 000лв | |  | Сключен договор за предоставяне на средства |
| Изграждане на нов градски пазар |  | Държавен бюджет | 1 300 000лв | |  | Сключен договор за предоставяне на средства |
| Подмяна на водопроводи в гр.Петрич |  | Държавен бюджет | 400 000 | | Подобряване на условията на живот на населението | Сключен договор за предоставяне на средства |
| **ОБЩИНА РАЗЛОГ** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **А. ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ** | | | | | |
| 1.Разширение на ски писта „Кулиното“ | туризъм | ПРСР 2014-2020 и собствени бюджетни средства | 5 000 000 | Повишаване качеството на туристическите услуги в региона | Изготвяне на парцеларни планове |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| **Б. ПРОЕКТНИ ИДЕИ** | | | | | |
| 1.Реконструкция на общински път BLG 3208 и BLG3209, свързващ к.с. Предел до землището на гр. Банско. | туризъм | ПРСР 2014-2020 | 6 000 000 | Повишаване качеството на туристическите услуги в региона | Изготвени технически проекти, в процес на съгласуване с отговорните институции. |
| 2.Изграждане на спротен комплекс в м. Бетоловото, гр. Разлог на площ от 100 дек. | спорт | концесия | 29 000 000 | Повишаване качеството на спортните и туристическите услуги в региона | Избор на концесионер |
| … |  |  |  |  |  |
| **В. ПОДАДЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ** | | | | | |
| 1. "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Разлог и с. Елешница" | инфраструктура | ПРСР 2014-2020 | 3 443 779 | Повишаване на качеството на живот и транспортен достъп | В процес на оценка от ДФЗ |
| 2. "Рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Разлог" | инфраструктура | ПРСР 2014-2020 | 1 910 277 | Повишаване на качеството на живот и транспортен достъп | В процес на оценка от ДФЗ |
| … |  |  |  |  |  |
| **Г. СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ / ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | | | | | |
| Регионално депо за неопасни отпадъци - гр. Разлог и предприятие за предварително третиране на отпадъци находящо се в УПИ I, PI № 000295, местност Кривосер, землището на с. Баня, община Разлог, област Благоевград | Околна среда | ОП Околна среда, ПУДОС | 7 800 000 | Повишаване нивото на опазване на околната среда в региона на общините Разлог, Банско и Белица. | Предстои въвеждане на обекта в експлоатация |
| 2. „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни и обществените сгради в гр. Разлог – 19броя | Енергийна ефективност | ОП "Региони в растеж 2014-2020 " | 7 212 306 | Намаляване на разхода на енергия и СО2 | В процес на избор на изпълнител на дейностите по проекта |
| **ОБЩИНА ЯКОРУДА** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **А.ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ** | | | | | |
| 1.“Изграждане на водопровод от с.Аврамово до с.Смолево и с.Конарско и реконструкция на пътя“ | СМР | ПРСР 2014-2020 г.  ПУДООС | 6 000 000 |  |  |
| „Рехабилитация на общински Път II 84,Якоруда –Юруково м. Баните“ | СМР | ПРСР 2014-2020 г. | 450 000 |  |  |
| „Рехабилитация на общински Път II -84 Якоруда – м.Баните “ | СМР | ПРСР 2014-2020 г. | 400 000 |  |  |
| „Рехабилитация на уличната мрежа в град Якоруда и съставните населени места в Общината “ | СМР | ПРСР 2014-2020 г. | 9 000 000 |  |  |
| „Модернизация на градинките и детските кътове в Общината“ | СМР | ПУДООС | 200 000 |  |  |
| „Реконструкция на площадното пространство в гр.Якоруда“ | СМР | ПРСР 2014-2020 г. | 1 000 000 |  |  |
| „Реконструкция на плажа в гр.Якоруда“ | СМР |  | 700 000 |  |  |
| „Подобряване на енергийната ефективност на сградите на кметствата по селата и училищата“ | СМР | ПРСР 2014-2020 г.  ОПРР | 3 000 000 |  |  |
| Реконструкция на стадиона в гр.Якоруда | СМР |  | 800 000 |  |  |
| Изграждане на Мост над р.Места в границите на гр.Якоруда | СМР | ПРСР 2014-2020 г. | 250 000 |  |  |
| Изграждане на дом за възрастни хора | СМР | ПРСР 2014-2020 г. | 2 000 000 |  |  |
| Изграждане на художествено осветление на обществено значими сгради и религиозни храмове на територията на гр.Якоруда. Изграждане на улично осветление в гр.Якоруда” | СМР | ПРСР 2014-2020 г. | 1 800 000 |  |  |
| **Б. ПРОЕКТНИ ИДЕИ** | | | | | |
| 1.“Изграждане на водопровод от с.Аврамово до с.Смолево и с.Конарско и реконструкция на пътя“ | СМР | ПРСР 2014-2020 г.  ПУДООС | 6 000 000 |  |  |
| „Рехабилитация на общински Път II 84,Якоруда –Юруково м. Баните“ | СМР | ПРСР 2014-2020 г. | 450 000 |  |  |
| „Рехабилитация на общински Път II -84 Якоруда – м.Баните “ | СМР | ПРСР 2014-2020 г. | 400 000 |  |  |
| „Рехабилитация на уличната мрежа в град Якоруда и съставните населени места в Общината “ | СМР | ПРСР 2014-2020 г. | 9 000 000 |  |  |
| „Модернизация на градинките и детските кътове в Общината“ | СМР | ПУДООС | 200 000 |  |  |
| „Реконструкция на площадното пространство в гр.Якоруда“ | СМР | ПРСР 2014-2020 г. | 1 000 000 |  |  |
| „Реконструкция на плажа в гр.Якоруда“ | СМР | ПРСР 2014-2020 г. | 700 000 |  |  |
| „Подобряване на енергийната ефективност на сградите на кметствата по селата и училищата“ | СМР | ПРСР 2014-2020 г. | 3 000 000 |  |  |
| Реконструкция на стадиона в гр.Якоруда | СМР | ПРСР 2014-2020 г. | 800 000 |  |  |
| Изграждане на Мост над р.Места в границите на гр.Якоруда | СМР | ПРСР 2014-2020 г. | 250 000 |  |  |
| Изграждане на дом за възрастни хора | СМР | ПРСР 2014-2020 г. | 2000 000 |  |  |
| Изграждане на художествено осветление на обществено значими сгради и религиозни храмове на територията на гр.Якоруда. Изграждане на улично осветление в гр.Якоруда” | СМР | ПРСР 2014-2020 г. | 1 800 000 |  |  |
| **В.ПОДАДЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ** | | | | | |
| 1.”Изграждане на дневен център за деца с увреждания” – Община Якоруда | СМР | ПРСР 2014-2020 г. | 1359554,53 |  |  |
| 2.”Рехабилитация на улична мрежа в гр. Якоруда” - Община Якоруда | СМР | ПРСР 2014-2020 г. | 1925771,43 |  |  |
| 3.”Рехабилитация на общински път BLG 2354/II-84, Якоруда-Разлог/-х. Трещеник” – Община Якоруда | СМР | ПРСР 2014-2020 г. | 3935088,14 |  |  |
| 4.”Подобряване достъпа до заетост на уязвимите групи в Община Якоруда” – Община Якоруда | Услуги | ОП „Развитие на човешките ресурси” | 389216,00 |  |  |
| **Г.СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ** | | | | | |
| 1.”Независим живот чрез предоставяне на услуги за социално включване на нуждаещи се лица на територията на община Якоруда” – Община Якоруда | Услуги | ОП „Развитие на човешките ресурси” | 451163,30 |  |  |
| 2.”Осигуряване на топъл обяд в община Якоруда” – Община Якоруда | Услуги | Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане | 88044,00 |  |  |
| **ТЪРГОВСКО – ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА - БЛАГОЕВГРАД** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **А. ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ** | | | | | |
| 1. Създаване на звено – център за проучвания, анализи, професионално обучение и кариерно развитие | Обучени, търсене и предлагане на специалисти, анализ на нуждите на бизнеса от видове специалисти | Със собствен ресурс и по програми с международно финансиране |  |  | В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ |
| 1. Създаване на еко – бизнес центрове/клубове/звена със широко участие | Бизнес и околна среда | Със собствен ресурс и по програми с международно финансиране |  | Създаване на среда за конструктивен диалог между бизнеса и екологичните организации | В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ |
| **Б. ПРОЕКТНИ ИДЕИ** | | | | | |
| 1. Действия за чиста градска среда в трансграничния регион | Околна среда | ЕРДФ Гърция – България 2014-2020, други | Приблизително 900 000 Евро | Иновативни методи за осигуряване на чиста градска среда | Разработен пилотен проект |
| 1. Еко - бизнес клубове | Околна среда, икономика, общество | Еразъм+, Трансгранични програми. |  | Креативен диалог между институциите, бизнеса и екологичните организации по проблеми и проекти с национално и регионално значение | В процес на обсъждане на разработване на концепция |
| 3. Звено и интерактивен модел за събиране, анализ и отразяване на нуждите на бизнеса от специалисти в системата на образованиетов краткосрочен и дългосрочен план | Образование, икономика, общество | В процес на уточняване |  | Реалистично отразяване на нуждите на бизнеса от специалисти в системата на образованието в краткосрочен и дългосрочен план | В процес на обсъждане на разработване на концепция |
| **В. ПОДАДЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ** | | | | | |
| 1. Healthnet - Мрежа от реновирани и обзаведени здравни центрове за ефективни здравни услуги в Трансграничния регион | Зона за социално включване | ЕРДФ Гърция – България 2014-2020 | 954 945 Евро | Осигуряване на подвижни терапевтични центрове за отдалечени населени места и кметски и общински реновиране на здравни центрове | Одобрен на административно ниво, в процес на качествена оценка |
| 2. EnvironmentYou | Ооколна среда | ЕРДФ Гърция – България 2014-2020 |  |  | Одобрен на административно ниво, в процес на качествена оценка |
| 3. SMART SPECIALISATION INCUBATORS FOR THE ENHANCEMENT OF SOCIAL ENTREPRENEURS - RIS3INS | Социално предприемачество | ЕРДФ Гърция – България 2014-2020 | 650 000 Евро | Инкубатори – Интелигентна специалицация за Социално предприемачество | Одобрен на административно ниво, в процес на качествена оценка |
| 4. Създаване на бизнес клъстери в сектора на местното производство в областта на BalkanMed  Acronym: CLU-BMED | Предприемачество и иновации | Балкани – Средиземно море | 987 000 Евро | Насърчаване на предприемачеството, по-специално чрез улесняване на икономическото оползотворяване на нови идеи и стимулиране на създаването на нови предприятия, включително чрез бизнес инкубатори | Одобрен на административно равнище, в процес на качествена оценка |
| **Г. СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ / ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | | | | | |
| 1. Европа директно | Европейски информационен център | Европейска комисия | 40 000 Евро на година | Информационни услуги за Европейския съюз и неговите политики | Многогодишен проект с изпълнение на годишни тематични програми – в процес на изпълнение |
| 1. Инвестиционният план за Европа – политика и прагматични решения | Информационна кампания на Европейската комисия и ЕИЦ Европа директно | Европейска комисия | 8 000 Евро | Инфoрационна кампания за Инвестиционния план „Юнкер“ | Одобрен и в процес на изпълнение |
| 1. FRESH AIR 3 | Предприемачество | ИПА – ТГС България – БЮР Македония 2014-2020 | Около 110 000 Евро | Внедряване на стандарти за качество и иновации за бизнеса | В процес на изпълнение |
| 4. Интелигентната специализация (Smart specialization RIS3) | Иновации и RIS 3 и S 3 Политики на ЕС, икономика | ЕРДФ Гърция – България 2007-2013 |  | Целта на проекта е осигуряване на визуализация на европейските регионални тенденции иновации за следващия програмен период 2014-2020, чрез представяне на концепцията за интелигентна специализация, евентуалното му влияние върху траекториите на регионално развитие и главните разлики с предишната стратегически подход (Регионална иновационна стратегия).  Разработване на спецификации на териториален принцип. Специализирани хоризонтални консултации по предприемачество, практики за износ, управление на дезайна и процесите и методологии за умно производство за местния бизнес | Приключен през 2016, предстои осигуряване на устойчивост |
| 1. Балансиране на уменията | Конкурентноспособност и човешки ресурси | ЕРДФ Гърция – България 2007-2013 | 1 702 612 Евро | Програмата има за цел насърчаване на трансграничното сътрудничество чрез обединяване на различните участници в трансграничния регион, с цел да се засили развитието на региона и превръщането му в център за устойчиво развитие | Приключен през 2016, предстои осигуряване на устойчивост |